附件6

政府采购项目

采 购 需 求

（工程类）

项目名称： 广东省深圳市宝安区消防救援大队2026年二级站、小分队正规化建设项目（施工）采购项目

采购单位：  深圳市宝安区消防救援大队

编制单位：  深圳市宝安区消防救援大队

编制时间：  2026年6月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

是

（二）需求调查方式

论证+问卷调查

（三）需求调查对象

市场主体

（四）需求调查结果

1.相关产业发展情况

- 2.市场供给情况

- 3.同类采购项目历史成交信息

- 4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

- 5.其他相关情况

二、需求清单

（一）项目概况

项目类型：工程施工类；项目背景：为确保深圳市宝安区消防救援大队小型消防站正规化建设稳步推进，拟对宝安区15个二级站、20个小分队进行正规化改造工程施工，建立标准统一的硬件设施，打造成集六个定位为一体的社区级消防安全阵地，以实现宝安区消防站的职业化、专业化、正规化建设。建设内容主要利用现有条件进行改造提升，完成外观标识统一化、空间布局模块化、执勤训练实战化、内务设置标准化四个部分正规化建设，并对现状消防站部分内容进行改造修缮。详情请参考工程量清单、设计图纸等。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算： 31819921.18元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 广东省深圳市宝安区消防救援大队2026年二级站、小分队正规化改造项目（施工）采购项目 | B07 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

1、工程量及工程内容

具体详见工程量清单、设计图纸的要求。

2、安全文明施工

（1）投标人在施工过程中必须按施工安全规范及采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。施工期间，在施工范围内若发生一切安全事故，相关应承担的法律责任、抚恤费及经济赔偿费，均由投标人负责，采购人对此不承担任何责任。

（2）本工程安全文明施工措施费的支付说明：在施工过程中，经监理单位或采购人发现投标人未按国家、省、市及深圳市有关安全文明施工的规定实施安全防护、文明施工等措施项目时，采购人有权责令投标人限期整改。若投标人逾期未整改或整改不合格的，则每次按施工现场安全文明施工措施费的 5%进行处罚（直接在当月进度款中扣留），累计三次以上，报建设行政主管部门处理。

（3）投标人必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，合理安排施工时间（可能造成的窝工应在投标报价中考虑），避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

（4）投标人必须自行解决施工材料的保管存放、施工人员住宿等问题。施工过程中采取有效措施，对原有电梯、过道、施工范围周边的成品保护，如有损坏负责维修，并承担相应的维修费用。

3、关于延误工期

（1）除采购人同意的其他时间外，施工时间为当日 8:00 至18：00。工程若因采购人原因或遇不可抗力而产生的停工，采购人仅对影响部分工期顺延，而不负责其他任何费用，投标人亦不能因此原因而向采购人作出任何经济上的索赔，投标人还必须向监理工程师发出书面通知，并在通知内详列就此所遭受延误的细节及原因，监理工程师收到通知后对延误事项进行确定。

（2）由于投标人原因导致工程进度滞后，投标人必须采取有效的赶工措施追赶进度。工期每拖延一天，扣除中标人违约金1000元，扣除上限为合同金额的 5%，在结算时扣除。若工期明显出现严重延误经采购人和监理单位书面通知后仍不采取有效措施以确保竣工工期的，或虽然采取了一定措施但仍表明不能在合同约定的时间内完成施工任务的，采购人有权委托第三方施工，因此发生的一切费用在工程款中扣留，投标人不得拒绝，否则采购人有权中止合同并将投标人清退出场，由此造成的损失由投标人自行承担。

4、工程的工程量变更及施工图纸变更的补充说明、任何不经采购人确认的工程施工设计图纸的变更均被视为无效变更，任何未经监理及采购人共同确认的工程量变更均被视为无效变更。现场工程量的确认必须经采购人现场工程师、监理单位的确认。

5、投标人采购材料设备

（1）凡将构成永久工程组成部分的一切材料（含半成品、成品、构配件及设备），都必须是符合建设工程质量管理有关要求和规定，并经监理工程师及发包人批准的全新合格材料。承包人在这些材料的自购和自采加工之前，应取得监理工程师的同意，必要时应附有材料样品及其材质和使用的有关说明。

（2）没有监理工程师的事先同意，不得采用任何代用材料。

6、若由采购人原因（如规划、政策等）引起的调整，或采购人的实际存在的其它原因发生设计变更时，投标人应按采购人的设计变更程序对工程量和造价进行确认，并不得拒绝施工。

7、工程量清单和图纸

附件另附。

（2）商务要求

（一）▲工期要求： 合同签订后540个日历天

（二）建设地点：深圳市宝安区消防救援大队二级站、小分队

（三）报价要求

（1）本工程的工程量清单的投标单价按综合单价方式进行报价。

（2）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

（4）除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按工程量清单中列出的工程项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

（5）投标人应先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

（6）投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

（7）投标人投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。

（8）本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

（9）采购单位委托投标人办理的保险事项：建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，所需的保险费已包含在投标价中，施工中若发生安全事故，一切责任及费用由施工单位负责。

（10）工程完工后，投标人应恢复原有保洁标准（工程量按实计算），并使监理工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。

（11）如本工程涉及取土和弃土项目，地点、时间、路线投标人应取得国土、城管部门的同意，不得由此带给采购人任何费用的增加。凡是因投标人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由投标人自行承担。投标价不因取土或弃土实际运距与分部分项工程量清单不同而做调整。土方回填料必须满足国家技术规范之要求，绿化填土面层必须选用适宜种植的填土。

（12）一切与施工相关的检验试验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验试验费除外）已含在投标价中。

（四）质量考核的验收标准及违约责任

1、质量考核验收标准：合格

（1）本工程使用的材料、设备以及施工必须符合国家、部委、行业及工程所在省、市颁布的有关标准、规范、规程和验收标准等的要求，当国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以要求更严格者为准，如设计另有规定，按设计规定执行，但不得低于现行更严格的标准、规范、规程和验收标准。

（2）工程完工后，投标人应当通知采购人进行竣工验收，采购人应自接到通知后10日内组织验收会议，并组织勘察单位、设计单位、监理单位和施工单位等有关单位参与参与验收。

（3）竣工验收合格的，应出具《工程竣工验收报告书》，并由各方签署竣工验收合格意见。投标人应在竣工验收后5日内向采购人出具《工程保修单》并向采购人提供其施工部分的水、电等隐蔽工程竣工图。保修期自工程竣工验收合格之日起算。

2、质量考核违约责任

（1）如因投标人原因导致工程质量问题的，投标人应对工程质量不合格的部位进行返工并承担由此导致的费用。因返工造成工程延期交付视同延误工期。

（2）对质量保修期内发生的质量问题，投标人应积极响应组织维修并承担相应维修费用，如投标人怠于组织维修的，采购人有权自行组织或委托他人进行维修，所发生的费用将在投标人的质量保修金里扣除。

（五）付款方式

1、付款原则：工程进度款根据市财政拨款情况、监督、监理情况分期付给。由于投标单位原因造成工程款不能支付，责任由投标单位承担。

2、预付款的支付

（1）本工程的工程预付款比例为签约合同价的 30 %，即：¥   /   。

其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额：按相关规定。

（2）关于本工程预付款担保的约定：支付预付款7天前需提供预付款担保，担保形式采用银行保函 。

（3）采购人向投标人支付工程预付款的时间：合同签订后、工程开工前7天。

采购人支付预付款之前，还应具备的条件：   /

（4）工程预付款扣回的起扣点：累计完成量达到合同价款40%时起扣。每次按预付款等比例回扣。

工程预付款扣回比例：按比例扣回，支付到合同价70%之前扣完。

3、进度款的支付

（1）期中结算

本工程办理期中结算与支付的时间间隔为：每月25日前填报当月实际完成的工程量，并经监理工程师、采购人代表审核后进行计价，每月进度款按实际完成工程量造价的85%支付，工程变更部分进度款经变更备案后按照实际完成工程造价的85%支付。全部工程按规定竣工验收合格结算并经相关审计部门完成结算审计后支付至结算审计金额的97%，其余3%作为工程质保金，待保修期满后按规定一次性付清。结算余款如在上述时间节点后半年内投标人未按要求申请办理付款手续，采购人将视为投标人已经放弃此部分余款的权利，采购人将不再支付此部分余款，后果由投标人自行承担。

采购人未能及时支付工程进度款时，投标人可发出书面通知要求及时付款。如采购人因特殊困难不能及时支付进度款时，双方可协商确定延期付款方案。采购人不支付延期应付款项的利息。

（2）期中支付

期中支付的最低金额为：若经审批的当月进度款不足50万元时，采购人不支付当月进度款，结转至下月进度款累计支付。

（六）项目保修要求

根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质[2017]138号)意见，装修保修期为二年，安装保修期为二年，防水保修期为五年，保修质保金为结算金额的3%。

验收标准：符合国家相关规定。

▲服务响应时间：保修期间维保响应时间（从接到通知到到达现场）不超过12小时。

（七）图纸和技术资料的提供

（1）发包人应在本合同签订后10天内向承包人提供 2 套完整的施工图和其它技术资料。

（2）承包人发现发包人提供的图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应在3天内通知监理人。监理人应附具相关意见并在3天内报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后在7天内作出决定。

附件7

政府采购项目

采购实施计划

项目名称： 广东省深圳市宝安区消防救援大队2026年二级站、小分队正规化建设项目（施工）采购项目

采购单位：  深圳市宝安区消防救援大队

编制单位：  深圳市宝安区消防救援大队

编制时间：  2026年3月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

预计2026年6月实施项目招投标工作

（二）采购组织形式

分散采购

（三）委托代理安排

委托社会代理机构

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

预（概）算：31819921.18元

最高限价：  31819921.18元

（五）采购包划分与合同分包

应按照有利于采购项目实施的原则，明确采购包或者合同分包要求。

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 广东省深圳市宝安区消防救援大队2026年二级站、小分队正规化改造项目（施工）采购项目 | B07 | 项 | 1 | 否 | 不得分包 |

- 政策扶持

- 1、计划是否专门面向中小企业采购：

（1）☑是：整体专门面向中小企业采购（即100%）；

（2）否：预留预算总额的 （货物类、服务类项目不低于30%，工程类项目不低于40%，由需求单位根据实际情况填写）  专门面向中小企业采购(以下三选一)：

①采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

②供应商以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业承担预算总额的   %部分；

③获得采购合同的供应商将采购项目中的    %分包给一家或者多家中小企业。

备注：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购。

（3）否：项目不适用专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号的规定，符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

- ①法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

- ②因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

- ③按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

- ④框架协议采购项目；

- ⑤省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

注意：资格要求中的是否接受联合体、是否接受分包需对应勾选。

2、小微企业报价优惠：     %  （联合体  %）

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：   建筑业

（六）采购方式

（1）采购方式

☑公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由：

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要，报批安排：

（七）供应商资格条件

- 投标人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）。本项目不接受分公司直接投标，如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）

- 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】

- 单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）【注：采购代理机构将通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）或机关赋码和事业单位登记管理网（http://gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/)或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询供应商信息，相关信息以截标当日的查询结果为准】；

- 不存在不同投标供应商法定代表人（不强制要求有社保）、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同投标供应商不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权（或管理）关系证明材料（格式与具体采购文件的章节对应）。如供应商存在未提供《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料及股权（或管理）关系证明材料或所提供证明材料不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

- 本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标，不允许转包、分包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）。

- 本项目是否专门面向中小企业采购：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（提供符合要求的《中小企业声明函》，投标供应商必须属于小型企业或微型企业；如供应商为残疾人福利性单位或监狱企业，视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及监狱企业证明文件亦视为符合。

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

10.本项目特定资格要求： 投标人必须是具有建筑工程施工总承包三级或以上资质，且必须具备有效期内的安全生产许可证；投标人拟派的项目经理必须具备一级注册建造师资格（建筑工程专业）,持有有效的安全生产考核合格证书（B类）且在投标人单位缴纳社会保险（上述证明提供提供证书扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查）。

（八）竞争范围

☑公开方式

□邀请方式，依据：

（九）评审规则

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：

□综合评分法，选择该评审规则的理由：

☑其他：定性评审，本项目需要从综合实力、技术、价格等方面综合择优选取供应商

资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业概况 | 提供企业营业执照、资质证书等。 注：提供证明材料不齐全或模糊不清，不予计认可。 |
| 2 | 近5年同类工程业绩 | 提供企业近5年（招标公告发布之日起倒算，以竣工验收报告时间为准）承担的已完工的建筑工程施工总承包业绩。 注：1、业绩时间以竣工验收报告日期为准，需提供中标通知书（若有）、类似业绩合同扫描件关键页（双方盖章）、竣工验收报告，原件备查。2、以上资料未提供或提供不全的，不予认可。3、提供业绩情况不超过5项，超过只计取列表前5项。 |
| 3 | 技术负责人情况 | 一、填写《拟派技术负责人简历表》，并提供相关证明材料； 二、提供技术负责人近5年（招标公告发布之日起倒算，以竣工验收报告时间为准）承担的已完工的建筑工程施工总承包业绩。 注：1、业绩证明材料为：①施工合同；②验收报告；③其他证明材料；2、①证明材料中须体现技术负责人姓名，否则业绩不予认可。②技术负责人业绩优先以验收报告上的时间为准，如验收报告上无法体现时间的再以合同签订时间为准，如合同上无法体现时间的则以中标通知书上时间为准。3、提供业绩情况不超过2项，超过只计取列表前2项。 |
| 4 | 履约评价 | 提供近三年（以招标公告发布之日倒推，以履约评价时间为准）出具的同类项目履约评价，最多5项，超过5项的取前5项。证明材料：1、履约评价原件扫描件（需体现评价等级如“不合格”、“合格”、“良好”、“优秀”、“分数”、“满意度”及评价时间并加盖建设单位公章）；2、合同关键页扫描件（须能清晰体现项目名称、主要建设内容、合同金额、合同签订时间、签订合同各方签章等主要信息）。 |
| 5 | 其他 | 投标人自行提供其他证明企业实力材料，如企业信誉、资质认证情况。 |

定标规则

定标委员会根据深府[2015]73号文及最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则，先进行比劣，淘汰有下列情形之一的投标人：

（1）淘汰近三年内在经营活动中因行贿或围标串标违纪违法行为被有关部门查处的投标人；

（2）淘汰近一年内在深发生安全生产管理死亡事故的投标人；

（3）淘汰近一年内有在建项目曾两次或以上被列为宝安区“黑榜”工地的投标人；

（4）淘汰企业诚信等级较低的投标人；

（5）淘汰项目负责人诚信等级较低的投标人；

（6）淘汰招标人对企业的履约评价情况较差的投标人；

（7）经上述步骤后定标委员会按照评标专家给出的评审意见、投标人近三年内行政处罚情况、投标响应情况[包括技术标评审意见、商务标（投标报价）及资信要素（企业资质等级、同类工程业绩、项目技术负责人业绩、履约评价）]、近一年内有在建项目被列为宝安区“红榜”工地情况、企业及项目负责人诚信等级、招标人对企业的履约评价情况、入围清标要素对投标人实力进行综合考量。择优要素按以下顺序：企业资质等级、企业同类工程业绩、项目技术负责人业绩、履约评价、专家推荐、投标报价。

二、合同管理安排

（一）合同类型

合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。

□买卖合同

☑建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：

选择合同类型的理由：

（二）定价方式

□固定总价，要求：

☑固定单价，要求：

□成本补偿，要求：

□绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：

（三）合同文本的主要条款

工程施工合同

（改建、扩建、装饰装修类）

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，就乙方承包甲方广东省深圳市宝安区消防救援大队2026年二级站、小分队正规化建设项目（施工）采购项目工程的事宜，达成如下合同，以兹共同遵守：

第一条 工程名称：广东省深圳市宝安区消防救援大队2026年二级站、小分队正规化建设项目（施工）采购项目

第二条 工程地点：深圳市宝安区

第三条 工程内容：对宝安区15个二级站、20个小分队进行正规化改造工程施工，利用现有条件进行改造提升，完成外观标识统一化、空间布局模块化、执勤训练实战化、内务设置标准化四个部分正规化建设，并对现状消防站部分内容进行改造修缮。详情请参考工程量清单、设计图纸等。

第四条  承包方式

1．本工程的承包方式为包工包料，固定单价，即乙方包人工、包材料（材料要符合双方约定的品牌及规格、材料性能必须符合国家标准及甲方要求）、包机械（包括大、中、小型机械）、包安全、包质量、包工期、包管理费、包利润、包相关规费及税金等按时完成所有甲方确定的工程项目。乙方包料必须以双方约定的材料正规品牌施工（具体材料详见合同附件），否则甲方可拒绝支付工程款及终止本合同，要求乙方退还一切款项，因此造成的一切后果由乙方自负。

2．工程预算书经甲乙双方核对确认，漏缺的工程项目或少算工程量的工程项目，由乙方负全部责任，并且要如期完成全部工程项目，工程款总额不再增加。甲方由于乙方上述行为导致的经济损失，由乙方承担。

3．乙方对工程预算书中的各项工程造价以及甲方认定的材料进行了审核确认，乙方承诺按其约定履行合同，对可能的市场风险概由乙方自行承担，本合同约定的工程总造价及相关各项工程价款不再增加。双方确认，合同附件约定的材料品牌、规格、性能等是双方协商一致的结果，并且该内容是双方确定工程价款的重要依据，不存在甲方单方指定的情况。

第五条 根据乙方的工程清单报价，双方确认合同总价为人民

币         元整 (¥          )。

除根据本合同明确规定外（如甲方同意的设计变更、成本调整、工程指令等所导致的价款调整外）本项目合同价款已包含（包深化设计、包制作、包供应、包安装、包成品保护、包施工验收前净面、包工期、包质量、包测试、包安全、包人工及材料价之任何市场差价、管理费、利润、大型机械进、退场费、保险和国家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。承包金额除按本合同的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算承包金额（如算术上或数量上）的错误皆由本承包单位乙方承担并应视为已被双方接受。在签订本合同时，乙方已充分考虑市场材料物价风险因素和国家政策性调整，在施工期间，乙方报出的项目单价、材料价格、综合费率、施工措施费等均不作调整。

第六条  工程质量要求

1．工程质量按现行国家标准或行业标准必须达到合格，并符合甲方要求，无相应的国家标准和行业标准时，以甲方要求为准。

2. 如本合同履行过程中，相关政府部门或者新颁布的法律法规对本合同工程有新的质量标准或者要求，且该新标准或者要求高于本合同的约定标准，则以新标准或者较高要求为本合同的履约依据。

3．严格按甲方确认的设计图纸及甲方的具体要求施工。用材的品牌、厂家、规格、颜色等由本合同附件规定。

4．乙方必须具有本工程所需的各项资质。

第七条  工程期限

1．自    年   月   日开工，     年   月    日前竣工并验收合格。

2．上述合同工期已综合考虑了施工期间的节假日、施工现场场地条件和环境条件、农忙及恶劣气候（如包括但不限于大风、沙尘、冰雹、持续高温等）、政府部门政治性会议或其他事件（包括但不限于如高考、运动会、重大节假日等因素对工期的影响）对施工的限制、设计变更导致工程量的增加或工程的返工等。

第八条  双方责任

（一）甲方责任

1．提供必须的施工现场用水、用电接头（水费、电费由乙方承担，具体金额以甲方提供的水电费用清单为准，款项可直接在工程款中扣除）；

2．甲方有权派代表1-2名，全权代表甲方监督施工质量、进度，检查隐蔽工程及中间工程的验收；

3．组织有关单位参加工程验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。

（二）乙方责任

1．编制内含具体时间表的施工组织设计或施工方案、施工总进度计划等进场计划，送甲方审核，并按甲方修改意见在三个工作日内进行修正。

2．按施工图纸交底会审纪要、设计变更通知和国家现行的《施工技术验收规范》做好自检工作。

3．做好预防事故的措施,并严格按国家安全施工规范施工，遵行防火安全规定及环境保护规定，确保施工安全和第三者的安全。乙方负责对现场的一切设施和工程人员进行保护，如发生人身伤亡或财产损失事故，一切责任由乙方承担。

4．做好施工原始记录、施工日记、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料、竣工图纸作交工文件附件移交甲方；乙方在进行隐蔽工程施工及各项验收时，应提前两天书面通知甲方派员到场进行监督或验收；施工中未经甲方同意，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线，否则，由此发生的损失或事故（包括罚款/违约金/损害赔偿金），一切责任由乙方承担。

5．做好施工组织管理，维护现场的清洁，器材摆放整齐并及时清理施工垃圾，做到管电畅通、窗明地净，工完场清。

6．乙方施工用的材料设备，必须具备出厂合格证、产品说明书、质量保证书等，必须符合建筑及消防规范要求，并须经甲方负责人和驻工地代表签字确认后方能使用，否则甲方对施工材料可确认为不合格；凡由乙方采购的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，否则由此产生的一切损失由乙方承担，同时甲方有权要求返工，并由乙方承担全部费用；施工工艺应符合设计要求，并按有关规定进行检验，检验报告作为竣工资料的组成部分。

7．乙方必须参与工程验收。竣工验收合格不免除乙方工程质量责任，若出现乙方施工质量问题，乙方必须承担因此造成的一切损失。

8．若乙方原因造成工期延慢，每逾期一日按人民币      元计算向甲方支付逾期违约金（此款可直接在工程款中扣除），逾期达   日，甲方有权解除合同，不予支付乙方任何费用，已支付的费用乙方应予以退还，且甲方还有权要求乙方承担工程总价20%的违约金。

9．甲、乙双方之间为施工合同关系。乙方及其所聘请的人员均为乙方雇佣人员，与甲方不存在任何劳动、雇佣关系，其安全、劳动雇佣关系、保险、工薪、福利等各项事宜均由乙方自行负全部责任并妥善处理。否则，因此给甲方造成任何损害、损失的，乙方应予赔偿。

第九条  工程款支付和结算

1.工程款支付

（1）付款原则：工程进度款根据市财政拨款情况、监督、监理情况分期付给。由于投标单位原因造成工程款不能支付，责任由投标单位承担。

（2）预付款的支付

①本工程的工程预付款比例为签约合同价的 30 %，即：¥   /   。

其中，施工现场安全文明措施费预付款的金额：按相关规定。

②关于本工程预付款担保的约定： 支付预付款7天前需提供预付款担保，担保形式采用银行保函 。

③采购人向投标人支付工程预付款的时间： 合同签定后、工程开工前7天 。

采购人支付预付款之前，还应具备的条件：   /

④工程预付款扣回的起扣点：累计完成量达到合同价款40%时起扣。每次按预付款等比例回扣。

工程预付款扣回比例：按比例扣回，支付到合同价70%之前扣完。

（3）进度款的支付

①期中结算

本工程办理期中结算与支付的时间间隔为：每月25日前填报当月实际完成的工程量，并经监理工程师、采购人代表审核后进行计价，每月进度款按实际完成工程量造价的85%支付，工程变更部分进度款经变更备案后按照实际完成工程造价的85%支付。全部工程按规定竣工验收合格结算并经相关审计部门完成结算审计后支付至结算审计金额的97%，其余3%作为工程质保金，待保修期满后按规定一次性付清。结算余款如在上述时间节点后半年内投标人未按要求申请办理付款手续，采购人将视为投标人已经放弃此部分余款的权利，采购人将不再支付此部分余款，后果由投标人自行承担。

采购人未能及时支付工程进度款时，投标人可发出书面通知要求及时付款。如采购人因特殊困难不能及时支付进度款时，双方可协商确定延期付款方案。采购人不支付延期应付款项的利息。

②期中支付

期中支付的最低金额为：若经审批的当月进度款不足50万元时，采购人不支付当月进度款，结转至下月进度款累计支付。

2．甲方按照本合同约定将合同价款支付至乙方指定的如下银行账户后，即视为甲方已履行了本合同约定的付款义务：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

3.乙方应在甲方支付上述款项前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方对延迟付款不承担任何违约责任。

4.乙方知晓本合同费用属于政府拨款，如遇政策影响或审批延迟，未能及时付款的，甲方不承担任何责任，乙方对此明确知悉并同意接受，乙方同意不以此为由追究甲方任何责任，也不得以此为由不履行合同约定的义务。

第十条  工程竣工验收

1．阶段性验收：隐蔽工程及闭水试验要在施工过程中由甲方验收达到合格。

2．乙方所承包工程完工后，经甲方与相关政府主管部门（如有）的验收达到合格，工程才视为竣工。

甲方指定的本工程验收人为[     ],联系电话[       ]。

如验收不合格，乙方应返工并按第八条第（二）款第8项约定承担逾期违约金；经第二次验收仍不合格，则甲方有权解除合同，除逾期违约金外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的应当予以补足。

3．乙方在验收前10日内，书面通知甲方检查验收，如甲方不能按时参加，须通知乙方另订验收日期。

4．工程竣工验收按国家颁发的《施工验收规范》为依据。在竣工验收时，乙方向甲方提供：

（1）隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

（2）提供竣工图纸和竣工验收报告；

（3）提供两份完整、齐全、合格的竣工资料移交给甲方。否则视为竣工验收不合格，甲方有权不再支付工程款。

第十一条  保修

1．保修期：保修期自工程验收合格，且甲方正式启用之日起计     年。

2．保修范围：保修期内因乙方提供设备、材料及施工出现的任何质量问题，乙方负责免费维修或更换（维修更换所使用的配件或材料等必须原厂产品）。

3．保修承诺：质保期内，如发生任何质量问题（材料、设备质量或施工质量），乙方在接到甲方通知后12小时内派人到现场检查并完成维修工作（维修结果须符合甲方要求），并承担所发生的费用。乙方若在上述时间内无法派出人员进行维修，甲方有权委派其他人员维修，所产生的费用从本工程质保金中扣除，质保金不足以涵盖维修费用的，甲方有权向乙方就超出质保金的部分进行追偿。保修期内，乙方对工程及产品质量负全部责任。保修期满后，如甲方需要购买设备或材料配件，乙方保证按低于当时的市场合理价格向甲方供货。

第十二条  履约担保

1.乙方须向甲方提供本合同价款的3%即人民币     元（大写人民币     元）作为本服务项目的履约保函金额，乙方应在本合同签订之日起    天内向甲方提交由甲方认可的国有银行开具的无条件担保履约保函（见索即付），保函期限至服务期届满且双方办理完服务交接并经甲方最终验收合格后1年。若乙方未按要求提供履约保函，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方承担合同价10%的违约金并赔偿甲方因此遭受的其他损失。

2.乙方向甲方提供的履约保函，应当包括本合同约定的所有履约索赔情形，如未明确，甲方有权拒绝接受履约保函，并视为乙方未按时提供；如果未列明属于非乙方原因而是因为担保银行不同意列明的，发生列明的索赔情形时因银行拒绝赔付，则甲方有权从未付合同价款中扣减或向乙方另行追偿。

3.因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关违约责任外，甲方有权从履约保函中支取全部费用，不足部分，甲方有权继续追偿。

4.乙方未按合同要求及时履行义务的，违约状态每持续一天将扣除履约保函金额的1%，若45天以上，甲方有权收取履约保函中的全部金额，履约保函金额不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

5.乙方如违反国家相关法律法规（如拖欠工资导致劳资纠纷）、履行合同过程中须承担赔偿（补偿）责任或履行本合同约定义务而产生费用（如乙方人员罢工、歇工等事件时，甲方临时指定其他单位负责相应工作所产生的费用），甲方有权从履约保函中支付相关费用。

6.乙方损坏甲方的设施设备且不按规定赔偿，或因其他原因导致甲方利益受损的，甲方有权从履约保函中支取相应赔偿费用。

7．在发生本条第4、5或6点情况时，乙方应在20天内补足履约保函金额。未补足的，甲方有权单方解除本合同并追究其相关责任，并提取履约保函中剩余金额赔偿甲方损失。

8、本合同所称的损失，包括但不限于守约方追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、财产保全费、鉴定费和差旅费等费用。

第十三条  违约责任

1.乙方必须依照甲方确认的图纸及要求进行施工，保质、保量如期完成所有工程项目，如因乙方原因施工进度达不到合同及甲方要求、施工质量差，甲方有权要求乙方在限定时间内改正，经整改仍达不到合格标准的甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价10%的违约金，且应赔偿给甲方造成的所有损失。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将工程转包、分包给第三方，若经核查有未经甲方批准的第三方施工单位进场施工，甲方有权立即解除本合同并要求乙方及第三方立即退场并有权解除合同、没收履约保证金，且按照实际完成合格工程量的70%与乙方进行结算。

3.乙方存在本合同约定的其他违约情形的，适用前述具体约定。

第十四条  合同附件

1．乙方资质证明

2．工程预算书

第十五条  本合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等的法律效力。本合同未尽事宜，参照适用双方的招标采购文件及投标文件、投标承诺书。若均未约定相关事宜的可另行签订补充协议作为本合同附件。

第十六条  因订立、履行本合同而产生的任何争议，由双方共同协商解决。如协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条  送达

1.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后2日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方：                     乙方：

联系人：                   联系人：

联系电话：                 联系电话：

联系地址：                 联系地址：

邮编：                     邮编：

传真：                     传真：

微信：                     微信：

电子邮箱：                 电子邮箱：

2.任何一方当事人向对方发出的信件，自信件交邮后的第2日视为送达；发出的短信／传真／微信／电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统并有效送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本条第1款约定的地址、联系人及电子通信终端适用于双方工作联系往来、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，人民法院的诉讼文书向合同任何一方当事人的上述地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第十八条

1.本合同自甲乙法定代表人或授权代表双方签字、盖章之日起生效。

2.本合同一式   份，甲方执  份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

发包人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签章）：

时间：

承包人（盖章）：

法定代表人或授权代表(签章）：

时间：

（四）交付验收方案

（1）交付验收主体

采购人： 深圳市宝安区消防救援大队

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

（2）交付验收时间

工程完工10日内，由施工方书面通知采购人组织验收

（3）交付验收方式

由采购人组织会议审查和实际考察，勘察单位、设计单位、监理单位和施工单位全程参与

（4）交付验收程序

组建验收小组-制定验收方案-组织验收-出具验收报告

（5）交付验收内容

按照工程量清单和设计图纸要求审查

（6）交付验收验收标准

工程质量合格

（7）交付验收其他事项

无

（五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施： 采购前开展政策合规性审查，对照最新政府采购扶持政策、产业导向等确认采购需求合规性，预留政策响应弹性条款；若采购执行期间政策调整，立即暂停相关环节，研判政策影响：若新政策要求需调整采购需求的，按规定履行变更审批程序后调整采购文件，已签订合同的，协商变更合同内容或按政策要求终止合同，相关调整同步报财政部门备案。

（2）实施环境变化应对措施： 采购前开展现场勘查、需求调研，预判场地、交通、配套设施等环境因素影响，明确实施环境要求作为商务条款纳入采购需求；若实施过程中突发环境变化（如场地征用、公共事件影响等），优先评估是否可通过调整实施时间、地点降低影响，确实无法按原要求执行的，按规定调整采购需求或合同条款，涉及履约成本变动的同步开展成本核算，确保变动合规。

（3）重大技术变化应对措施： 本项目为房屋改造项目，属一般技术类型，暂不涉及重大技术变化，如实施过程确有新的重大技术变化，应协商采用更优技术方案，同步签订补充协议明确变动技术

（4）预算项目调整应对措施： 采购前确认预算批复额度、执行时限，将预算匹配性作为采购实施计划审查的必要内容；若遇预算调减、项目撤销等情况，立即终止采购活动，已发布公告的及时发布终止公告并向潜在供应商说明原因，已签订合同的，按预算调整范围协商终止合同或缩减采购规模，做好供应商沟通解释，避免产生纠纷，相关处置情况报同级财政部门。

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施： 采购文件编制阶段开展公平竞争审查，避免出现倾向性、排他性条款，提前预留质疑答复处理缓冲期；收到质疑后在法定时限内规范答复，质疑成立的及时更正采购相关环节内容；收到投诉后配合财政部门调查，若财政部门要求暂停采购的，按要求暂停相关活动，待投诉处理完毕后，根据处理结果恢复采购或调整采购安排，同步优化采购文件减少同类问题发生。

（6）采购失败应对措施： 采购前科学合理设置供应商资格条件、评审规则，避免不合理门槛；出现有效供应商不足3家、评审作废等采购失败情形后，立即分析失败原因：若因采购需求设置不合理导致的，调整需求后重新开展采购活动；若因市场供给不足的，报财政部门批准后变更采购方式，符合单一来源采购条件的按单一来源采购流程执行。

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施： 采购文件明确合同签订时限、履约要求及违约责任，中标通知书发出后及时督促供应商按采购文件、响应文件内容签订合同；若供应商无正当理由拒签合同，没收其投标保证金，依法确定下一候选供应商为中标供应商，或重新开展采购；若供应商履约不符合合同约定，及时催告整改，整改不到位的追究其违约责任，情节严重的纳入政府采购失信名单。

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

将保障国家利益、社会公共利益作为采购需求和合同履约的核心前提，采购及履约全过程开展相关风险排查；一旦出现相关情形，立即终止相关采购或履约活动，第一时间向财政部门及行业主管部门报告，配合相关部门调查处置，采取补救措施降低损失，涉嫌违法违纪的移送相关机关处理。